## Liste des sprints
Product Backlog | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Responsable
Créer un compte | x | x |  |  | Sébastien Berger
M'authentifier | x
Gérer mon compte |  | x |  |  | Hans Morsch, Sébastien Berger
Payer un abonnement |  | x |  |  | Tim Allemann
Communiquer
Vérifier les comptes |  | x |  |  | Tim Allemann
Administrer l'application |  | x |  |  | Tim Allemann, Hans Morsch
Avoir les informations filtrées
M'abonner à la newsletter
Chercher 1 profil avec publicité | x | x |  |  | Sébastien Berger
Chercher 10 profils sans publicité
Contacter le support client
Changer la langue
Gérer des publicités
Evoluer sur une plateforme sécurisée | x

## Sprint 0
De | 2020-04-07 | À | 2020-05-12
Product Backlog Item | Sprint Task | Assigned Worker | ToDo | In Progress | Done
Créer un compte | Ajouter méthode d'inscription au controller | Sébastien Berger |  |  | x
| Méthode de vérification par email | Sébastien Berger |  |  | x
| Créer l'interface | Sébastien Berger |  |  | x
| Test User Stories | Sébastien Berger |  |  | x
| Mettre en place les comptes externes | Tim Allemann | x
| Vérification SMS | Tim Allemann |  |  | x
| Enregistrer interaction du quizz | Sébastien Berger |  | x
Authentifier | Méthode d'authentification | Tim Allemann |  |  | x
| Rediriger sur la prochaine étape | Sébastien Berger |  |  | x
Evoluer sur une plateforme sécurisée | Intégrer les modèles de données | Tim Allemann |  |  | x
| Contrôleurs sécurisés | Tim Allemann |  |  | x
| Authentification fonctionnel | Tim Allemann |  |  | x
| Id4 opérationnel | Tim Allemann |  |  | x
Chercher 1 profil avec publicité | Exploiter préférences profils | Hans Morsch |  |  | x
| Afficher quelques profils | Hans Morsch |  |  | x
| Like et dislike des profils | Hans Morsch |  |  | x