## Liste des sprints
Product Backlog | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Done
Créer un compte | x | x
Valider le compte |  |  | x
Attribuer un rôle |  |  | x
M'authentifier
M'authentifier avec un compte interne | x | x
M'authentifier avec un compte externe |  |  | x
Gérer mon compte
Gérer mes paiements |  | x
Gérer les services externes |  |  | x
Récupérer les données du compte |  | x
Bloquer et signaler des personnes |  |  | x
Payer un abonnement |  | x |  |  | x
Effectuer une demande d'adhésion |  | x |  |  | x
Modifier la formule d'abonnement |  | x |  |  | x
Communiquer |  |  | x
Vérifier les comptes
Vérifier les sms |  | x
Vérifier les photos |  |  | x
Vérifier l'email |  | x
Relancer les vérifications |  | x
Effectuer les vérifications (modérateur)
Administrer l'application
Gérer les rôles |  | x
Tracer les connexions |  | x
Réinitialiser des mots de passes |  |  | x
Gérer des comptes |  | x
Bannir et avertir des comptes |  |  | x
Supprimer un utilisateur pour une inactivité |  |  | x
Avoir les informations filtrées
M'abonner à la newsletter |  |  | x
Chercher 1 profil avec publicité | x
Afficher les préférences en commun |  |  | x
Moins restreindre l'aglorithme de match |  |  | x
Chercher des profil |  | x
Intégrer les préférences |  | x
Intégrer les services externe
Proposer abonnement
Chercher automatiquement 1 seul profil
Afficher des publicité
Chercher 10 profils sans publicité
Automatiser la recherche
Contacter le support client |  |  | x
Changer la langue
Gérer des publicités |  |  | x
Evoluer sur une plateforme sécurisée | x |  |  |  | x

## Sprint 0
De | 2020-04-07 | À | 2020-05-12
Product Backlog Item | Sprint Task | Assigned Worker | ToDo | In Progress | Done
Créer un compte | Ajouter méthode d'inscription au controller | Sébastien Berger |  |  | x
| Méthode de vérification par email | Sébastien Berger |  |  | x
| Créer l'interface | Sébastien Berger |  |  | x
| Test User Stories | Sébastien Berger |  |  | x
| Mettre en place les comptes externes | Tim Allemann | x
| Vérification SMS | Tim Allemann |  |  | x
| Enregistrer interaction du quizz | Sébastien Berger |  | x
Authentifier | Méthode d'authentification | Tim Allemann |  |  | x
| Rediriger sur la prochaine étape | Sébastien Berger |  |  | x
Evoluer sur une plateforme sécurisée | Intégrer les modèles de données | Tim Allemann |  |  | x
| Contrôleurs sécurisés | Tim Allemann |  |  | x
| Authentification fonctionnel | Tim Allemann |  |  | x
| Id4 opérationnel | Tim Allemann |  |  | x
Chercher 1 profil avec publicité | Exploiter préférences profils | Hans Morsch |  |  | x
| Afficher quelques profils | Hans Morsch |  |  | x
| Like et dislike des profils | Hans Morsch |  |  | x

## Sprint 1
De | 2020-04-07 | À | 2020-05-12
Product Backlog Item | Sprint Task | Assigned Worker | ToDo | In Progress | Done
Créer un compte | Ajouter les styles vestimentaires et autres attributs à l'inscription | Sébastien Berger |  |  | x
| Vérifier les numéros de téléphone et les formater correctement | Sébastien Berger |  |  | x
| Connexion avec un compte externe | Sébastien Berger | x
Gérer mon compte | Exploiter les réponses du Quiz | Sébastien Berger |  |  | x
| Définir un profil en fonction des réponses | Sébastien Berger |  |  | x
| Enregistrer les préférences | Sébastien Berger |  |  | x
| Modifier les préférences si déjà existantes | Sébastien Berger |  |  | x
| Traçabilité de la connexion | Tim Allemann |  |  | x
| Récupérer les données du compte | Tim Allemann |  |  | x
| Afficher les matchs | Sébastien Berger |  |  | x
| Bloquer ou signaler un compte | Hans Morsch | x
| Gérer les connexions avec le service Spotify | Sébastien Berger |  |  | x
Payer un abonnement | Intégrer les moyens de paiement | Tim Allemann |  |  | x
| Gérer les paiements effectués par un compte | Tim Allemann |  |  | x
| Pouvoir s'abonner | Tim Allemann |  |  | x
Vérifier les comptes | Demander une photo spécifiques à l'înscription | Tim Allemann |  | x
Administrer l'application | Modifier la base de données selon les modifications prévues | Hans Morsch, Tim Allemann, Sébastien Berger |  |  | x
| Réinitialiser les mots de passe | Hans Morsch | x
| CRUD sur les rôles | Hans Morsch | x
| CRUD compte utilisateur | Tim Allemann |  |  | x
| Bannir les utilisateur | Hans Morsch | x
Chercher 1 profil avec publicité | Ajouter les styles vestimentaires | Sébastien Berger |  |  | x
| Implémenter l'incrément | Sébastien Berger |  |  | x
| Ajouter la table de jointure religion | Sébastien Berger |  |  | x
| Faire correspondre les style dans l'algorithme | Sébastien Berger |  |  | x
| Inclure religion dans la recherche | Sébastien Berger |  |  | x
| Afficher un profil complet dans la recherche | Sébastien Berger |  |  | x
| Faire "matcher" les comptes qui se donnent des likes mutuellement | Sébastien Berger |  |  | x
| Liker un profil | Sébastien Berger |  |  | x
| Dislike un profil | Sébastien Berger |  |  | x
| Intégrer les services externes à l'algorithme de match | Sébastien Berger |  |  | x
| Proposer un abojnnement à l'affichage des matchs | Sébastien Berger |  |  | x