## Tasks
WBS Number | Level | Type | Task name / Title | Task description | Assigned to | Planned start date | Planned end date | Progress(%) | Duration (hours) | Estimated hours | Time log | Deadline | Status | Priority | Cost | Actual cost
0 | 0 | projects group | Development Phase Checklist |  |  | 16/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 849 | 534 | 1h |  |  |  | 80100 | 150
1 | 1 | project | Initialisation |  |  | 16/03/2020 18:00 | 24/03/2020 21:00 | 0 | 45 | 27 | 0 |  |  |  | 4050 | 150
1.1 | 2 | task | Etude de projet |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 16/03/2020 18:00 | 17/03/2020 21:00 | 0 | 10 | 12 | 1h |  | Open | Highest | 1800 | 150
1.2 | 2 | task | Plan de gestion de projet |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 23/03/2020 18:00 | 24/03/2020 21:00 | 0 | 10 | 9 | 0 |  | Open | Highest | 1350 | 0
1.3 | 2 | task | Mandat de projet |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 23/03/2020 18:00 | 24/03/2020 21:00 | 0 | 10 | 6 | 0 |  | Open | Highest | 900 | 0
2 | 1 | project | Conception |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 63 | 0 |  |  |  | 9450 | 0
2.1 | 2 | task | Plan de sécurité API |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 9 | 0 |  | Open | Medium | 1350 | 0
2.2 | 2 | task | MCD + MLD + Etablir une base |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 18 | 0 |  | Open | Medium | 2700 | 0
2.3 | 2 | task | Schéma et explication des technologies utilisées |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 12 | 0 |  | Open | Medium | 1800 | 0
2.4 | 2 | task | UML |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 12 | 0 |  | Open | Medium | 1800 | 0
2.5 | 2 | task | Diagramme de classe |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 08/06/2020 19:00 | 0 | 379 | 12 | 0 |  | Open | Medium | 1800 | 0
3 | 1 | project | Réalisation |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 384 | 0 |  |  |  | 57600 | 0
3.1 | 2 | tasks group | API sécurisé |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 42 | 0 |  |  |  | 6300 | 0
3.1.1 | 3 | tasks group | Créer l'API |  |  | 24/03/2020 18:00 | 08/06/2020 19:00 | 0 | 379 | 36 | 0 |  |  |  | 5400 | 0
3.1.1.1 | 4 | task | Créer les controlleurs |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 08/06/2020 19:00 | 0 | 379 | 18 | 0 |  | Open | High | 2700 | 0
3.1.1.2 | 4 | task | Créer les modèles |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 08/06/2020 19:00 | 0 | 379 | 18 | 0 |  | Open | High | 2700 | 0
3.1.2 | 3 | task | Coupler Identity (Core) avec la technologie |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 3 | 0 |  | Open | Highest | 450 | 0
3.1.3 | 3 | task | Créer l'emplacement pour les API |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 1.5 | 0 |  | Open | High | 225 | 0
3.1.4 | 3 | task | Générer les tables avec Identity |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 08/06/2020 19:00 | 0 | 379 | 1.5 | 0 |  | Open | Medium | 225 | 0
3.2 | 2 | tasks group | Compte utilisateur |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 102 | 0 |  |  |  | 15300 | 0
3.2.1 | 3 | tasks group | Création de compte |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 42 | 0 |  |  |  | 6300 | 0
3.2.1.1 | 4 | task | Définir le modèle |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 9 | 0 |  | Open | High | 1350 | 0
3.2.1.2 | 4 | task | Traitement des requêtes |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 08/06/2020 19:00 | 0 | 379 | 27 | 0 |  | Open | High | 4050 | 0
3.2.1.3 | 4 | task | Token de confirmation |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 08/06/2020 19:00 | 0 | 379 | 6 | 0 |  | Open | High | 900 | 0
3.2.2 | 3 | tasks group | Authentification |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 18 | 0 |  |  |  | 2700 | 0
3.2.2.1 | 4 | task | Traiter des requêtes |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 18 | 0 |  | Open | Highest | 2700 | 0
3.2.3 | 3 | tasks group | Gestion du compte |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 42 | 0 |  |  |  | 6300 | 0
3.2.3.1 | 4 | task | Traitement des actions |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 18 | 0 |  | Open | High | 2700 | 0
3.2.3.2 | 4 | task | Mise à jour des tables |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 08/06/2020 19:00 | 0 | 379 | 9 | 0 |  | Open | Medium | 1350 | 0
3.2.3.3 | 4 | task | Supression du compte |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 6 | 0 |  | Open | Medium | 900 | 0
3.2.3.4 | 4 | task | Récupération des données du compte |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 9 | 0 |  | Open | Medium | 1350 | 0
3.3 | 2 | tasks group | Système de paiement |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 21 | 0 |  |  |  | 3150 | 0
3.3.1 | 3 | task | Communication avec l'API Stripe (Certificat) |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 24/03/2020 19:00 | 0 | 1 | 1.5 | 0 |  | Open | Medium | 225 | 0
3.3.2 | 3 | task | Intégration du module |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 12 | 0 |  | Open | Medium | 1800 | 0
3.3.3 | 3 | task | Créer un webhook |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 6 | 0 |  | Open | Medium | 900 | 0
3.3.4 | 3 | task | Définition du moyen de paiement |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 1.5 | 0 |  | Open | Medium | 225 | 0
3.4 | 2 | tasks group | Outil de communication |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 90 | 0 |  |  |  | 13500 | 0
3.4.1 | 3 | task | Chat général |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 18 | 0 |  | Open | Medium | 2700 | 0
3.4.2 | 3 | task | Chat privé entre utilisateur |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 15 | 0 |  | Open | Medium | 2250 | 0
3.4.3 | 3 | task | Bot |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 30 | 0 |  | Open | Medium | 4500 | 0
3.4.4 | 3 | task | Support client |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 18 | 0 |  | Open | Medium | 2700 | 0
3.4.5 | 3 | task | Newsletter avec Sendgrid |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 9 | 0 |  | Open | Medium | 1350 | 0
3.5 | 2 | tasks group | Vérification de compte |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 21 | 0 |  |  |  | 3150 | 0
3.5.1 | 3 | task | SMS |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 9 | 0 |  | Open | High | 1350 | 0
3.5.2 | 3 | task | Contrôle des photos |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 3 | 0 |  | Open | High | 450 | 0
3.5.3 | 3 | task | Etablissement du profil |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 9 | 0 |  | Open | High | 1350 | 0
3.6 | 2 | tasks group | Affichage des profils |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 33 | 0 |  |  |  | 4950 | 0
3.6.1 | 3 | task | Algorithme de match |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 24 | 0 |  | Open | Highest | 3600 | 0
3.6.2 | 3 | task | Visualisation des profils |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 9 | 0 |  | Open | Highest | 1350 | 0
3.7 | 2 | tasks group | Administration |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 75 | 0 |  |  |  | 11250 | 0
3.7.1 | 3 | task | Gestion des rôles |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 12 | 0 |  | Open | High | 1800 | 0
3.7.2 | 3 | task | Traçabilité des connexions |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 12 | 0 |  | Open | High | 1800 | 0
3.7.3 | 3 | task | Demande de réinitialisation des mdp |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 3 | 0 |  | Open | High | 450 | 0
3.7.4 | 3 | task | Implémentation des langues |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 30 | 0 |  | Open | High | 4500 | 0
3.7.5 | 3 | task | Gestion des comptes |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 18 | 0 |  | Open | High | 2700 | 0
4 | 1 | project | Déploiement |  |  | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 60 | 0 |  |  |  | 9000 | 0
4.1 | 2 | task | Déploiement Azure |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 30 | 0 |  | Open | Highest | 4500 | 0
4.2 | 2 | task | Mise en place de la BDD Azure |  | Sébastien Berger, Tim Allemann, Hans Morsch | 24/03/2020 18:00 | 01/09/2020 20:00 | 0 | 807 | 30 | 0 |  | Open | Highest | 4500 | 0
Love Mirroring