## Sprint 0
De | 2020-04-07 | À | 2020-05-12
Product Backlog Item | Sprint Task | Assigned Worker | ToDo | In Progress | Done
Créer un compte | Ajouter méthode d'inscription au controller | Sébastien Berger |  |  | x
| Méthode de vérification par email | Sébastien Berger |  |  | x
| Créer l'interface | Sébastien Berger |  |  | x
| Test User Stories | Sébastien Berger |  |  | x
| Mettre en place les comptes externes | Tim Allemann | x
| Vérification SMS | Tim Allemann |  |  | x
| Enregistrer interaction du quizz | Sébastien Berger |  | x
Authentifier | Méthode d'authentification | Tim Allemann |  |  | x
| Rediriger sur la prochaine étape | Sébastien Berger |  |  | x
Evoluer sur une plateforme sécurisée | Intégrer les modèles de données | Tim Allemann |  |  | x
| Contrôleurs sécurisés | Tim Allemann |  |  | x
| Authentification fonctionnel | Tim Allemann |  |  | x
| Id4 opérationnel | Tim Allemann |  |  | x
Chercher 1 profil avec publicité | Exploiter préférences profils | Hans Morsch |  |  | x
| Afficher quelques profils | Hans Morsch |  |  | x
| Like et dislike des profils | Hans Morsch |  |  | x

## Sprint 1
De | 2020-04-07 | À | 2020-05-12
Product Backlog Item | Sprint Task | Assigned Worker | ToDo | In Progress | Done
Créer un compte | Ajouter les styles vestimentaires et autres attributs à l'inscription | Sébastien Berger |  |  | x
| Vérifier les numéros de téléphone et les formater correctement | Sébastien Berger |  |  | x
| Connexion avec un compte externe | Sébastien Berger | x
Gérer mon compte | Exploiter les réponses du Quiz | Sébastien Berger |  |  | x
| Définir un profil en fonction des réponses | Sébastien Berger |  |  | x
| Enregistrer les préférences | Sébastien Berger |  |  | x
| Modifier les préférences si déjà existantes | Sébastien Berger |  |  | x
| Traçabilité de la connexion | Tim Allemann |  |  | x
| Récupérer les données du compte | Tim Allemann |  |  | x
| Afficher les matchs | Sébastien Berger |  |  | x
| Bloquer ou signaler un compte | Hans Morsch | x
| Gérer les connexions avec le service Spotify | Sébastien Berger |  |  | x
Payer un abonnement | Intégrer les moyens de paiement | Tim Allemann |  |  | x
| Gérer les paiements effectués par un compte | Tim Allemann |  |  | x
| Pouvoir s'abonner | Tim Allemann |  |  | x
Vérifier les comptes | Demander une photo spécifiques à l'înscription | Tim Allemann |  | x
Administrer l'application | Modifier la base de données selon les modifications prévues | Hans Morsch, Tim Allemann, Sébastien Berger |  |  | x
| Réinitialiser les mots de passe | Hans Morsch | x
| CRUD sur les rôles | Hans Morsch | x
| CRUD compte utilisateur | Tim Allemann |  |  | x
| Bannir les utilisateur | Hans Morsch | x
Chercher 1 profil avec publicité | Ajouter les styles vestimentaires | Sébastien Berger |  |  | x
| Implémenter l'incrément | Sébastien Berger |  |  | x
| Ajouter la table de jointure religion | Sébastien Berger |  |  | x
| Faire correspondre les style dans l'algorithme | Sébastien Berger |  |  | x
| Inclure religion dans la recherche | Sébastien Berger |  |  | x
| Afficher un profil complet dans la recherche | Sébastien Berger |  |  | x
| Faire "matcher" les comptes qui se donnent des likes mutuellement | Sébastien Berger |  |  | x
| Liker un profil | Sébastien Berger |  |  | x
| Dislike un profil | Sébastien Berger |  |  | x
| Intégrer les services externes à l'algorithme de match | Sébastien Berger |  |  | x
| Proposer un abojnnement à l'affichage des matchs | Sébastien Berger |  |  | x

## Sprint2
De | 2020-05-12 | À | 2020-06-02
Product Backlog Item | Sprint Task | Assigned Worker | ToDo | In Progress | Done
Créer un compte | Valider compte externe | Sébastien Berger |  |  | x
| Attribuer un rôle | Sébastien Berger |  |  | x
M'authentifier | M'authentifier avec un compte externe (Facebook) | Sébastien Berger |  |  | x
Gérer mon compte | Gérer les services externes | Sébastien Berger |  |  | x
| Bloquer et signaler un utilisateur | Hans Morsch |  |  | x
| Utiliser webcam pour insérer des photos | Tim Allemann |  |  | x
Communiquer | Chat privé | Hans Morsch |  |  | x
| Chat publique | Tim Allemann |  |  | x
| Chat Roulette | Tim Allemann |  | x
Vérifier les comptes | Vérifier les photos | Tim Allemann |  |  | x
| Vérifier les SMS (Compte externe) | Sébastien Berger |  |  | x
| Relancer les vérifications | Sébastien Berger, Tim Allemann |  |  | x
| Effectuer vérification modérateur | Sébastien Berger |  |  | x
Administrer application | Réinitaliser mot de passe | Hans Morsch |  |  | x
| Bannir et avertir utilisateur | Sébastien Berger |  |  | x
| CRUD sur les données | Paul Gillet |  |  | x
| Lister utilisateurs | Sébastien Berger, Hans Morsch |  |  | x
| Réinitialiser le Quiz | Sébastien Berger |  |  | x
| Autoriser accès et limiter utilisation (modérateur) | Sébastien Berger |  |  | x
| Afficher statistiques et données | Sébastien Berger |  |  | x
| Intégrer une interface administrateur | Sébastien Berger |  |  | x
Chercher 1 profil avec publicité | Moins restreindre l'algorithme de match | Tim Allemann |  |  | x
| Intégrer les services externes | Sébastien Berger |  |  | x
| Proposer un abonnement | Tim Allemann |  |  | x
| Chercher automatiquement 1 seul profil | Tim Allemann |  |  | x
Chercher 10 profils sans publicité | Automatiser la recherche | Tim Allemann |  |  | x
Contacter support client | Afficher support côté client | Paul Gillet |  |  | x
| Afficher support côté administrateur | Paul Gillet |  |  | x
Gérer les publicités | CRUD sur les publicités | Sébastien Berger |  |  | x
| Afficher aléatoirement des publicités | Sébastien Berger |  |  | x
Evoluer sur une plateforme sécurisée | Initialiser les policy | Tim Allemann |  |  | x

## Sprint3
De | 2020-06-02 | À | 2020-06-23
Product Backlog Item | Sprint Task | Assigned Worker | ToDo | In Progress | Done
Gérer mon compte | Récupérer les photos de profil d'un compte externe | Hans Morsch |  | x | x
| Bloquer signaler des personnes | Hans Morsch |  |  | x
Communiquer | Ajouter emoji | Sébastien Berger |  |  | x
| Afficher la liste des utilisateurs sur le chat général | Sébastien Berger |  |  | x
Administrer application | Supprimer un utilisateur pour une inactivité | Paul Gillet |  | x
| Restreindre certaines actions sur compte externe | Hans Morsch |  |  | x
| Avoir toujours au moins un admin | Paul Gillet |  |  | x
Avoir les informations filtrées | Gérer des commandes | Sébastien Berger |  |  | x
| Bannir un utilisateur | Sébastien Berger |  |  | x
| Ajouter des gifs | Sébastien Berger |  |  | x
| Ajouter signalR et filtrer messages sur le chat | Tim Allemann |  |  | x
Chercher 1 profil avec publicité | Afficher des publicités | Sébastien Berger |  |  | x
| Résumer profil sur une page | Paul Gillet |  |  | x
| Intégrer algorithme de match | Tim Allemann, Sébastien Berger |  |  | x
| Chercher automatiquement 1 seul profil | Tim Allemann |  |  | x
Chercher 10 profils sans publicité | Masquer les publicités | Sébastien Berger |  |  | x
Contacter support client | Afficher support côté client | Paul Gillet |  |  | x
| Afficher support côté administrateur | Paul Gillet |  |  | x
| Traiter demander | Paul Gillet
| Envoyer demande | Paul Gillet
Gérer les publicités | CRUD sur les publicités | Sébastien Berger |  |  | x
Changer la langue | Intégrer le changement de langue | Hans Morsch |  |  | x
Evoluer sur une plateforme sécurisée | Inviter l'utilisateur à se connecter avec un 401 | Tim Allemann |  |  | x