## Equipe
Jalon | 1 |  | Date : du 16.03.2020 au 24.03.2020
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Définition des rôles | 1 | 2020-03-16 | Définition du chef de projet (Tim Allemann) et du Scrum Master (Sébastien Berger). Nous n'avons pas réparti les tâches nous avons plutôt collaboré ensemble pour bénéficier du point de vue de tout le monde. Le journal de travail a été rédigé dans cette idée car l'équipe souhaite fonctionner ensemble pour la partie rédaction et pas en singularisation des tâches.
Rédaction de l'étude | 4 | 2020-03-16 | Nous avons commencé à élaborer l'étude de notre projet. Nous étions tous sur le document. Monsieur Berger écrivait et les autres donnaient des informations et se faisait des réflexions sur notre projet. L'apport de chacun a permis de mener à bien la rédaction de l'étude
Rédaction du plan de gestion de projet + étude | 3 | 2020-03-17 | Une fois que nous avions bien avancé l'étude du projet,nous nous sommes lancé dans la rédaction du plan de gestion de projet. Nous avons élaboré le PBS ainsi que le WBS. Monsieur Berger a parcouru le document un peu plus tôt dans la journée pour prendre connaissance des éléments à compléter.
Rédaction du mandat + étude | 4 | 2020-03-18 | Nous avons continué la rédaction de l'étude, le document a été passé en revue par l'équipe individuellement cette fois car nous n'avions pas le même planning, nous avons complété ce qui était déjà complétable dans le mandat de projet. Nous avons estimé les coûts et nous nous sommes fait beaucoup de réflexion. Encore une fois nous avons choisir de travailler en équipe et de ne pas distribuer les tâches pour pouvoir avoir le point de vue de l'ensemble du groupe.
Rédaction du mandat + finalisation de l'étude | 3 | 2020-03-19 | Nous avons finalisé l'étude de projet et le document est maintenant livrable. Monsieur Berger a parcouru une première fois le document pour l'élaboration du mandat afin identifier les points à remplir.
Rédaction du plan de gestion de projet + rédaction du mandat de projet | 4 | 2020-03-20 | Avec l'équipe nous nous sommes penché sur la rédaction complète du document. Monsieur Berger a exposé les différents points à travailler et l'équipe a collaboré pour bien avancer la rédaction du document. Monsieur Morsch a ajouté quelques éléments dans le mandat de projet car les plannings de chacun étant différentes nous n'avons pu réunir l'entier de l'équipe.
Finalisation du plan de gestion du projet + finalisation du mandat | 5 | 2020-03-21 | Nous avons finalisé le document de plan de gestion de projet, l'équipe s'est penchée sur la correction et a pu se mettre d'accord sur les points restants. Tout l'équipe s'est mis sur la finalisation du mandat de projet. Nous avons pu terminer le document, déterminer les coûts et identifer les points manquants dans le mandat.
Modification selon entretient avec le mandant | 2 | 2020-03-23 | Correction sur le document.
Total session | 26
Jalon | 2
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 6
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0

## Sébastien Berger
Jalon | 1 |  | Date : du 16.03.2020 au 24.03.2020
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Définition des rôles | 1 | 2020-03-16 | Définition du chef de projet (Tim Allemann) et du Scrum Master (Sébastien Berger). Nous n'avons pas réparti les tâches nous avons plutôt collaboré ensemble pour bénéficier du point de vue de tout le monde. Le journal de travail a été rédigé dans cette idée car l'équipe souhaite fonctionner ensemble pour la partie rédaction et pas en singularisation des tâches.
Rédaction de l'étude | 2 | 2020-03-16 | Nous avons commencé à élaborer l'étude de notre projet. Nous étions tous sur le document. Monsieur Berger écrivait et les autres donnaient des informations et se faisait des réflexions sur notre projet. L'apport de chacun a permis de mener à bien la rédaction de l'étude
Rédaction du plan de gestion de projet + étude | 2 | 2020-03-17 | Une fois que nous avions bien avancé l'étude du projet,nous nous sommes lancé dans la rédaction du plan de gestion de projet. Nous avons élaboré le PBS ainsi que le WBS. Monsieur Berger a parcouru le document un peu plus tôt dans la journée pour prendre connaissance des éléments à compléter.
Rédaction du mandat + étude | 2 | 2020-03-18 | Nous avons continué la rédaction de l'étude, le document a été passé en revue par l'équipe individuellement cette fois car nous n'avions pas le même planning, nous avons complété ce qui était déjà complétable dans le mandat de projet. Nous avons estimé les coûts et nous nous sommes fait beaucoup de réflexion. Encore une fois nous avons choisir de travailler en équipe et de ne pas distribuer les tâches pour pouvoir avoir le point de vue de l'ensemble du groupe.
Rédaction du mandat + finalisation de l'étude | 2 | 2020-03-19 | Nous avons finalisé l'étude de projet et le document est maintenant livrable. Monsieur Berger a parcouru une première fois le document pour l'élaboration du mandat afin identifier les points à remplir.
Rédaction du plan de gestion de projet + rédaction du mandat de projet | 2 | 2020-03-20 | Avec l'équipe nous nous sommes penché sur la rédaction complète du document. Monsieur Berger a exposé les différents points à travailler et l'équipe a collaboré pour bien avancer la rédaction du document. Monsieur Morsch a ajouté quelques éléments dans le mandat de projet car les plannings de chacun étant différentes nous n'avons pu réunir l'entier de l'équipe.
Finalisation du plan de gestion du projet + finalisation du mandat | 3 | 2020-03-21 | Nous avons finalisé le document de plan de gestion de projet, l'équipe s'est penchée sur la correction et a pu se mettre d'accord sur les points restants. Tout l'équipe s'est mis sur la finalisation du mandat de projet. Nous avons pu terminer le document, déterminer les coûts et identifer les points manquants dans le mandat.
Modification selon entretient avec le mandant | 1 | 2020-03-23 | Correction sur le document.
Rédaction de texte | 6 | 2020-03-23 | Mettre à jour les risques.
Total session | 21
Jalon | 2
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Première rédaction des User Stories | 2 | 2020-03-24 | Création des User Stories, j'ai identifié par rapport au PBS les différentes Stories du projet et mes collègues passeront le document en revue pour apporter leur point de vue. Nous avons actuellement 15 User Stories à mon premier passage.
Création du UserCase et création du diagramme d'activité et de séquence | 3 | 2020-03-25 | Création du UserCase et mise en place d'un diagramme d'activité, un diagramme de séquence. J'ai commencé à identifier les éléments importans pour constituer un diagramme de séquence.
Création de la documentation HERMES | 1 | 2020-03-26 | J'ai téléchargé les fichiers HERMES nécessaire pour le rendu et j'ai fais une première lecture pour avancer dans la documentation.
Modification des diagrammes de séquence et élaboration du diagramme de composant | 2 | 2020-03-26 | Création d'un diagramme de composant qui regroupe les fonctionnalités d'identity server 4. J'ai aussi créé deux diagramme de séquence corresponsant à l'authentification et à la création de compte.
Modification des diagrammes de séquence | 1.5 | 2020-03-27 | Création de plusieurs diagrammes de séquence pour la gestion du compte de l'utilisateur.
Création du diagramme d'état du compte utilisateur | 1 | 2020-03-27 | Création d'un diagramme d'état pour le compte utilisateur. C'est actuellement un des seuls diagrammes que j'ai pu identifier. Je ne sais pas si celui du paiement pourrait encore entrer en compte.
Détaillage des uses case | 2 | 2020-03-28 | Détaillage des uses cases en fonction du diagramme principal. J'ai rédigé les plus importantes et elles seront passées en revue par les autres membres de l'équipe.
Aprrivoiser IdentityServer et ajout d'un formulaire d'inscription | 3 | 2020-03-28 | J'ai ajouté un formulaire d'inscription dans IdentityServer mais je dois encore trouver comment insérer un utilisateur dans la base de donnée. J'ai aussi pris un peu de temps pour apprivoiser IdentityServer car je n'avais aucune connaissance sur cette technologie.
Création de compte + validation par Email | 3 | 2020-03-28 | La création de compte est opérationnelle sur l'application. Il faudra l'alimenter avec d'autres champs pour établir le profil. La confirmation de l'email fonctionne aussi mais il y a juste un problème avec l'URL qu'il faudra corriger.
Total session | 18.5
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 6
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0

## Tim Allemann
Jalon | 1 |  | Date : du 16.03.2020 au 24.03.2020
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Définition des rôles | 1 | 2020-03-16 | Définition du chef de projet (Tim Allemann) et du Scrum Master (Sébastien Berger). Nous n'avons pas réparti les tâches nous avons plutôt collaboré ensemble pour bénéficier du point de vue de tout le monde. Le journal de travail a été rédigé dans cette idée car l'équipe souhaite fonctionner ensemble pour la partie rédaction et pas en singularisation des tâches.
Rédaction de l'étude | 2 | 2020-03-16 | Nous avons commencé à élaborer l'étude de notre projet. Nous étions tous sur le document. Monsieur Berger écrivait et les autres donnaient des informations et se faisait des réflexions sur notre projet. L'apport de chacun a permis de mener à bien la rédaction de l'étude
Rédaction du plan de gestion de projet + étude | 2 | 2020-03-17 | Une fois que nous avions bien avancé l'étude du projet,nous nous sommes lancé dans la rédaction du plan de gestion de projet. Nous avons élaboré le PBS ainsi que le WBS. Monsieur Berger a parcouru le document un peu plus tôt dans la journée pour prendre connaissance des éléments à compléter.
Rédaction du mandat + étude | 2 | 2020-03-18 | Nous avons continué la rédaction de l'étude, le document a été passé en revue par l'équipe individuellement cette fois car nous n'avions pas le même planning, nous avons complété ce qui était déjà complétable dans le mandat de projet. Nous avons estimé les coûts et nous nous sommes fait beaucoup de réflexion. Encore une fois nous avons choisir de travailler en équipe et de ne pas distribuer les tâches pour pouvoir avoir le point de vue de l'ensemble du groupe.
Rédaction du mandat + finalisation de l'étude | 2 | 2020-03-19 | Nous avons finalisé l'étude de projet et le document est maintenant livrable. Monsieur Berger a parcouru une première fois le document pour l'élaboration du mandat afin identifier les points à remplir.
Rédaction du plan de gestion de projet + rédaction du mandat de projet | 2 | 2020-03-20 | Avec l'équipe nous nous sommes penché sur la rédaction complète du document. Monsieur Berger a exposé les différents points à travailler et l'équipe a collaboré pour bien avancer la rédaction du document. Monsieur Morsch a ajouté quelques éléments dans le mandat de projet car les plannings de chacun étant différentes nous n'avons pu réunir l'entier de l'équipe.
Finalisation du plan de gestion du projet + finalisation du mandat | 3 | 2020-03-21 | Nous avons finalisé le document de plan de gestion de projet, l'équipe s'est penchée sur la correction et a pu se mettre d'accord sur les points restants. Tout l'équipe s'est mis sur la finalisation du mandat de projet. Nous avons pu terminer le document, déterminer les coûts et identifer les points manquants dans le mandat.
Modification selon entretient avec le mandant | 1 | 2020-03-23 | Correction sur le document.
Variantes | 2 |  | Mis à jour et relecture des variantes
WBS | 4 |  | Mis à jour et relecture du WBS
Total session | 21
Jalon | 2
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 6
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0

## Hans Morsch
Jalon | 1 |  | Date : du 16.03.2020 au 24.03.2020
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Définition des rôles | 1 | 2020-03-16 | Définition du chef de projet (Tim Allemann) et du Scrum Master (Sébastien Berger). Nous n'avons pas réparti les tâches nous avons plutôt collaboré ensemble pour bénéficier du point de vue de tout le monde. Le journal de travail a été rédigé dans cette idée car l'équipe souhaite fonctionner ensemble pour la partie rédaction et pas en singularisation des tâches.
Rédaction de l'étude | 2 | 2020-03-16 | Nous avons commencé à élaborer l'étude de notre projet. Nous étions tous sur le document. Monsieur Berger écrivait et les autres donnaient des informations et se faisait des réflexions sur notre projet. L'apport de chacun a permis de mener à bien la rédaction de l'étude.
Rédaction du plan de gestion de projet + étude | 2 | 2020-03-17 | Une fois que nous avions bien avancé l'étude du projet,nous nous sommes lancé dans la rédaction du plan de gestion de projet. Nous avons élaboré le PBS ainsi que le WBS. Monsieur Berger a parcouru le document un peu plus tôt dans la journée pour prendre connaissance des éléments à compléter.
Rédaction du mandat + étude | 2 | 2020-03-18 | Nous avons continué la rédaction de l'étude, le document a été passé en revue par l'équipe individuellement cette fois car nous n'avions pas le même planning, nous avons complété ce qui était déjà complétable dans le mandat de projet. Nous avons estimé les coûts et nous nous sommes fait beaucoup de réflexion. Encore une fois nous avons choisir de travailler en équipe et de ne pas distribuer les tâches pour pouvoir avoir le point de vue de l'ensemble du groupe.
Rédaction du mandat + finalisation de l'étude | 2 | 2020-03-19 | Nous avons finalisé l'étude de projet et le document est maintenant livrable. Monsieur Berger a parcouru une première fois le document pour l'élaboration du mandat afin identifier les points à remplir.
Rédaction du plan de gestion de projet + rédaction du mandat de projet | 2 | 2020-03-20 | Avec l'équipe nous nous sommes penché sur la rédaction complète du document. Monsieur Berger a exposé les différents points à travailler et l'équipe a collaboré pour bien avancer la rédaction du document. Monsieur Morsch a ajouté quelques éléments dans le mandat de projet car les plannings de chacun étant différentes nous n'avons pu réunir l'entier de l'équipe.
Finalisation du plan de gestion du projet + finalisation du mandat | 3 | 2020-03-21 | Nous avons finalisé le document de plan de gestion de projet, l'équipe s'est penchée sur la correction et a pu se mettre d'accord sur les points restants. Tout l'équipe s'est mis sur la finalisation du mandat de projet. Nous avons pu terminer le document, déterminer les coûts et identifer les points manquants dans le mandat.
Modification selon entretient avec le mandant | 1 | 2020-03-23 | Correction sur le document.
Exigences du système | 3 |  | Création et mise à jour des exigences du systèmes
Lien avec la stratégie et mise en œuvre des prescrip-tions | 0.5 |  | Création du contenue
Risques | 2.5 |  | Création et mise à jour des risques
Total session | 21
Jalon | 2
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Première rédaction des User Stories | 2 | 2020-03-24 | Création des User Stories, j'ai identifié par rapport au PBS les différentes Stories du projet et mes collègues passeront le document en revue pour apporter leur point de vue. Nous avons actuellement 15 User Stories à mon premier passage.
MCD | 4 | 25.03.2020 | Création des premières tables et relations
Total session | 6
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 6
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0