## Equipe
Jalon | 1 |  | Date : du 16.03.2020 au 24.03.2020
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Définition des rôles | 1 | 2020-03-16 | Définition du chef de projet (Tim Allemann) et du Scrum Master (Sébastien Berger). Nous n'avons pas réparti les tâches nous avons plutôt collaboré ensemble pour bénéficier du point de vue de tout le monde. Le journal de travail a été rédigé dans cette idée car l'équipe souhaite fonctionner ensemble pour la partie rédaction et pas en singularisation des tâches.
Rédaction de l'étude | 4 | 2020-03-16 | Nous avons commencé à élaborer l'étude de notre projet. Nous étions tous sur le document. Monsieur Berger écrivait et les autres donnaient des informations et se faisait des réflexions sur notre projet. L'apport de chacun a permis de mener à bien la rédaction de l'étude
Rédaction du plan de gestion de projet + étude | 3 | 2020-03-17 | Une fois que nous avions bien avancé l'étude du projet,nous nous sommes lancé dans la rédaction du plan de gestion de projet. Nous avons élaboré le PBS ainsi que le WBS. Monsieur Berger a parcouru le document un peu plus tôt dans la journée pour prendre connaissance des éléments à compléter.
Rédaction du mandat + étude | 4 | 2020-03-18 | Nous avons continué la rédaction de l'étude, le document a été passé en revue par l'équipe individuellement cette fois car nous n'avions pas le même planning, nous avons complété ce qui était déjà complétable dans le mandat de projet. Nous avons estimé les coûts et nous nous sommes fait beaucoup de réflexion. Encore une fois nous avons choisir de travailler en équipe et de ne pas distribuer les tâches pour pouvoir avoir le point de vue de l'ensemble du groupe.
Rédaction du mandat + finalisation de l'étude | 3 | 2020-03-19 | Nous avons finalisé l'étude de projet et le document est maintenant livrable. Monsieur Berger a parcouru une première fois le document pour l'élaboration du mandat afin identifier les points à remplir.
Rédaction du plan de gestion de projet + rédaction du mandat de projet | 4 | 2020-03-20 | Avec l'équipe nous nous sommes penché sur la rédaction complète du document. Monsieur Berger a exposé les différents points à travailler et l'équipe a collaboré pour bien avancer la rédaction du document. Monsieur Morsch a ajouté quelques éléments dans le mandat de projet car les plannings de chacun étant différentes nous n'avons pu réunir l'entier de l'équipe.
Finalisation du plan de gestion du projet + finalisation du mandat | 5 | 2020-03-21 | Nous avons finalisé le document de plan de gestion de projet, l'équipe s'est penchée sur la correction et a pu se mettre d'accord sur les points restants. Tout l'équipe s'est mis sur la finalisation du mandat de projet. Nous avons pu terminer le document, déterminer les coûts et identifer les points manquants dans le mandat.
Modification selon entretient avec le mandant | 2 | 2020-03-23 | Correction sur le document.
Total session | 26
Jalon | 2
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Daily SCRUM | 2.5 | 24.03.2020 - 07.04.2020 | Daily SCRUM effectué avec l'évaluation des points en cours, en suspens et les éléments qui nécessitaient un Team Review
Review des documents | 2 | 2020-04-06 | L'équipe effectue un review global de l'ensemble des documents et éléments de rendu.
Total session | 4.5
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Daily Scrum | 3.5 | 3 semaines | Daily SCRUM régulier de l'équipe
Production + Test | 4 | 2020-05-31 | Mise en production et test des fonctionnalités en équipe
Total session | 7.5
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Daily Scrum | 3.5 | 3 semaines | Daily SCRUM régulier de l'équipe
Production + Test | 4 | 2020-06-21 | Mise en production et test des fonctionnalités en équipe
Total session | 7.5
Jalon | 6
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0

## Sébastien Berger
Jalon | 1 |  | Date : du 16.03.2020 au 24.03.2020
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Définition des rôles | 1 | 2020-03-16 | Définition du chef de projet (Tim Allemann) et du Scrum Master (Sébastien Berger). Nous n'avons pas réparti les tâches nous avons plutôt collaboré ensemble pour bénéficier du point de vue de tout le monde. Le journal de travail a été rédigé dans cette idée car l'équipe souhaite fonctionner ensemble pour la partie rédaction et pas en singularisation des tâches.
Rédaction de l'étude | 2 | 2020-03-16 | Nous avons commencé à élaborer l'étude de notre projet. Nous étions tous sur le document. Monsieur Berger écrivait et les autres donnaient des informations et se faisait des réflexions sur notre projet. L'apport de chacun a permis de mener à bien la rédaction de l'étude
Rédaction du plan de gestion de projet + étude | 2 | 2020-03-17 | Une fois que nous avions bien avancé l'étude du projet,nous nous sommes lancé dans la rédaction du plan de gestion de projet. Nous avons élaboré le PBS ainsi que le WBS. Monsieur Berger a parcouru le document un peu plus tôt dans la journée pour prendre connaissance des éléments à compléter.
Rédaction du mandat + étude | 2 | 2020-03-18 | Nous avons continué la rédaction de l'étude, le document a été passé en revue par l'équipe individuellement cette fois car nous n'avions pas le même planning, nous avons complété ce qui était déjà complétable dans le mandat de projet. Nous avons estimé les coûts et nous nous sommes fait beaucoup de réflexion. Encore une fois nous avons choisir de travailler en équipe et de ne pas distribuer les tâches pour pouvoir avoir le point de vue de l'ensemble du groupe.
Rédaction du mandat + finalisation de l'étude | 2 | 2020-03-19 | Nous avons finalisé l'étude de projet et le document est maintenant livrable. Monsieur Berger a parcouru une première fois le document pour l'élaboration du mandat afin identifier les points à remplir.
Rédaction du plan de gestion de projet + rédaction du mandat de projet | 2 | 2020-03-20 | Avec l'équipe nous nous sommes penché sur la rédaction complète du document. Monsieur Berger a exposé les différents points à travailler et l'équipe a collaboré pour bien avancer la rédaction du document. Monsieur Morsch a ajouté quelques éléments dans le mandat de projet car les plannings de chacun étant différentes nous n'avons pu réunir l'entier de l'équipe.
Finalisation du plan de gestion du projet + finalisation du mandat | 3 | 2020-03-21 | Nous avons finalisé le document de plan de gestion de projet, l'équipe s'est penchée sur la correction et a pu se mettre d'accord sur les points restants. Tout l'équipe s'est mis sur la finalisation du mandat de projet. Nous avons pu terminer le document, déterminer les coûts et identifer les points manquants dans le mandat.
Modification selon entretient avec le mandant | 1 | 2020-03-23 | Correction sur le document.
Rédaction de texte | 6 | 2020-03-23 | Mettre à jour les risques.
Total session | 21
Jalon | 2
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Première rédaction des User Stories | 2 | 2020-03-24 | Création des User Stories, j'ai identifié par rapport au PBS les différentes Stories du projet et mes collègues passeront le document en revue pour apporter leur point de vue. Nous avons actuellement 15 User Stories à mon premier passage.
Création du UserCase et création du diagramme d'activité et de séquence | 3 | 2020-03-25 | Création du UserCase et mise en place d'un diagramme d'activité, un diagramme de séquence. J'ai commencé à identifier les éléments importans pour constituer un diagramme de séquence.
Création de la documentation HERMES | 1.5 | 2020-03-26 | J'ai téléchargé les fichiers HERMES nécessaire pour le rendu et j'ai fais une première lecture pour avancer dans la documentation.
Modification des diagrammes de séquence et élaboration du diagramme de composant | 2 | 2020-03-26 | Création d'un diagramme de composant qui regroupe les fonctionnalités d'identity server 4. J'ai aussi créé deux diagramme de séquence corresponsant à l'authentification et à la création de compte.
Modification des diagrammes de séquence | 1.5 | 2020-03-27 | Création de plusieurs diagrammes de séquence pour la gestion du compte de l'utilisateur.
Création du diagramme d'état du compte utilisateur | 1 | 2020-03-27 | Création d'un diagramme d'état pour le compte utilisateur. C'est actuellement un des seuls diagrammes que j'ai pu identifier. Je ne sais pas si celui du paiement pourrait encore entrer en compte.
Détaillage des uses case | 2 | 2020-03-28 | Détaillage des uses cases en fonction du diagramme principal. J'ai rédigé les plus importantes et elles seront passées en revue par les autres membres de l'équipe.
Aprrivoiser IdentityServer et ajout d'un formulaire d'inscription + intégrer les tests unitaires pour la création de compte | 3 | 2020-03-28 | J'ai ajouté un formulaire d'inscription dans IdentityServer mais je dois encore trouver comment insérer un utilisateur dans la base de donnée. J'ai aussi pris un peu de temps pour apprivoiser IdentityServer car je n'avais aucune connaissance sur cette technologie. J'ai aussi ajouté un test unitaire pour la création de compte afin de pouvoir développer la partie métier.
Création de compte + validation par Email | 3 | 2020-03-29 | La création de compte est opérationnelle sur l'application. Il faudra l'alimenter avec d'autres champs pour établir le profil. La confirmation de l'email fonctionne aussi mais il y a juste un problème avec l'URL qu'il faudra corriger. Les tests sont réussis
Intégration du Quizz via le contrôleur de l'API et la vue de notre inferface | 4.5 | 2020-03-30 | Le quizz s'affiche quand un utilisateur est authentifié. J'ai aussi corrigé dans la foulée la validation par Email avec l'aide Monsieur Allemann. J'ai pris pas mal de temps pour faire cela car je ne connais pas trop la technologie et j'ai du prendre l'habitude de manipuler certains éléments.
Intégration des réponses du Quizz et correction de l'interface | 2 | 2020-03-31 | Les réponses s'affichent maintenant en même temps que les questions. Je peux encore optimiser un peu le code pour rendre ca plus lisible mais la fonctionnalité marche. Le prochain objectif est d'intégrer cette étape dans la création du compte.
Modification du diagramme de UseCase + correction des documents UseCase | 3 | 2020-03-31 | Mes collègues ont écrit les dernières UseCase. J'ai corrigé le diagramme en fonction et j'ai parcouru l'ensemble des UseCases pour m'assurer que tout était correcte.
Modification des UseCase | 1.5 | 2020-04-01 | J'ai effectué encore quelques modifications sur certaines UseCase qui manquait de contenu et j'ai corrigé certaines qui ont été faîtes pour mes collègues. Nous allons les passer en revue avant le rendu.
Modification du dossier sur le concept de test | 3 | 2020-04-02 | J'ai parcouru la documentation rempli par mes collègues et j'ai apporté mes modifications. J'ai mis les tests en évidence.
Adaptation de la création du compte | 2 | 2020-04-03 | J'ai adapté les fonctionnalités qui tourne autour de la création d'un compte. Je m'attaque à la fin de la documentation ce week-end
Ajoute de l'action Reset Password + finalisation des concepts de test | 3 | 2020-04-04 | J'ai ajouté l'action pour réinitialiser son password et j'ai finaliser le document pour les concepts de test. J'ai aussi exporter les diagrammes en PDF.
Procès verbal de test - correction + finalisation de la documentation | 2 | 2020-04-05 | J'ai modifié le procès verbal de test et j'ai finalisé la documentation HERMES. L'équipe effectuera un review sur l'ensemble des documents avant le rendu.
Correction des user stories + usecase + diagramme | 3 | 2020-04-06 | Suite à une conversation avec Monsieur Gerber, je me suis rendu compte qu'on faisait fausse route sur les user stories j'ai donc effectué les corrections nécessaire pour avoir un bon rendu.
Total session | 43
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Mise à jour de l'attribution des préférences celon incrément | 4 | 2020-04-13 | J'ai commencé à intégrer l'incrément au prototype et développer les fonctionnalités pour enregistrer les préférences de recherche de l'utilisateur
Intégration de l'API Spotify | 2 | 2020-04-14 | J'ai intégré l'API du service Spotify afin d'exploiter le résultat dans nos critères de recherches
Enregistrer les préférences de recherche | 2 | 2020-04-21 | L'utilisateur peut enregistrer ses préférences de recherches et si elles sont déjà enregistrées il ne peut pas définir de nouvelle préférence. Il faut que j'ajoute la possibilité de modifier les préférences.
Formulaire d'inscription + exploitation du Quizz | 3 | 2020-04-23 | J'ai insérée les données pour le Quizz et j'ai commencé à traiter les possibilités de réponses pour pouvoir ensuite établir le profil de l'utilisateur. J'ai modifié aussi le formulaire d'inscription en demandant des informations de base sur la corpulence, sexe ou couleur de cheveux
Modifier les préférences | 2 | 2020-04-25 | J'ai ajouté la possibilité de modifier les préférences de l'utilisateur. Il peut maintenant éditer ce qu'il cherche à faire comme rencontre.
Exploitation du Quizz | 4 | 2020-04-27 | J'ai pu exploiter les réponses du Quiz pour attribuer le bon profil à mon utilisateur.
Intégration de la recherche de profil | 4 | 2020-04-28 | L'utilisateur peut chercher des profils en fonction de ses préférences.
Modification du formulaire d'inscription + optimisation de la recherche d'utilisateur | 3 | 2020-04-30 | Le formulaire d'inscription avait quelques bugs que j'ai corrigé et j'ai adapté la recherche d'utilisateurs pour prendre en compte d'autres variables.
Traitement des différentes erreurs | 4 | 2020-05-01 | Le quizz pouvait se remplir plusieurs fois j'ai modifié le bug. Le pseudo n'affichait pas d'erreur s'il était utilisé plus d'une fois et il n'est pas possible d'utiliser plusieurs fois la même adresse email. J'ai aussi changé le contrôleur pour les matchs en modifiant l'accès au données (via un contrôleur sur l'API qui centraliser tout). J'ai aussi ajouté un coutry code sur le numéro de téléphone pour être sur que le format demandé par Twilio est le bon et j'ai interdit l'inscription aux personnes de moins de 18 ans. J'ai aussi fait des tests côté client pour éviter que le site bug si l'on supprime un champ d'un des formulaires.
Like des profils + corrections de bug | 3 | 2020-05-02 | Correction de certains bugs qui faisait planter le formulaire d'inscription ainsi que les préférences. J'ai aussi ajouté la possibilité de liker un utilisateur.
Unlike du profil | 1 | 2020-05-04 | L'utilisateur peut maintenant enlever le like sur les profils avec lesquelles il a un match.
Style vestimentaire et Spotify | 3.5 | 2020-05-05 | Ajout des préférences vestimentaires pour un utilisateur. J'ai aussi analysé l'utilisation de l'API de Spotify
Spotify | 2 | 2020-05-06 | Création d'un controlleur pour chercher des titres en fonction de leur titre. Je dois trouver un autre moyen de chercher des musiques et je dois réfléchir à la manière de l'implémenter dans l'application. Je peux récupérer facilement des pistes si je mets des mots-clés. J'ai aussi changer un peu la structure du projet MVC pour regrouper les liens sur la gestion du compte de l'utilisateur. Je vais continuer mon développement sur Spotify et entrer en phase de test pour mon développement.
Code Review et Test | 2 | 2020-05-07 | J'ai fait un peu de code Review sur mes contrôleurs dans l'API et j'ai commenté mon code. J'ai aussi commencé à faire quelques tests pour gérer les BadRequest.
Test et code Review | 3 | 2020-05-08 | J'ai testé les préférences pour gérer les erreurs en cas de suppression de nœuds dans le client. J'ai aussi gérer les erreurs lors de l'enregistrement des préférences avec une réinitialisation en cas d'erreur. Le quiz ne peut pas être rempli deux fois et la recherche d'utilisateur n'est pas autorisée s'il n'a pas enregistré ses préférences ou qu'il n'a pas répondu au Quiz.
Correction bug et ajout du match | 7 | 2020-05-09 | J'ai corrigé plusieus bug et j'ai contrôlé l'ensemble de mes contrôleurs pour qu'ils fonctionnent en DEV. Je vais tester demain la version PROD. J'ai adapté la base de données car il manquait des contraintes. J'ai aussi ajouté un symbole pour dire à l'utilisateur quand un profil qu'il a liké et devenu un match (deux utilisateurs qui se sont likés). J'ai créé de nouveaux comptes pour tester de A à Z le fonctionnement de l'application.
Mise en production + Sprint Backlog et ProductBacklog + Concept de test | 4 | 2020-05-10 | J'ai mis à jour le Sprint Backlog et le Product Backlog. J'ai mis en production ma partie avec l'aide de Monsieur Allemann et j'ai effectué des tests pour m'assurer du bon fonctionnement de mes fonctionnalités. J'ai aussi complété le document Concept de test et j'ai rempli le procès-verbal de test qui sera ensuite rempli par mes collègues.
Product Backlog + Sprint Backlog | 2 | 2020-05-11 | J'ai mis à jour le Sprint Backlog et le Product Backlog. J'ai granularisé les user stories pour qu'on ait une vue d'ensemble de ce qu'il reste à faire. J'ai aussi revérifié les fonctionnalités en production et ma partie fonctionne et elle est prête pour la démo.
Total session | 55.5
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Administration | 4 | 2020-05-15 | J'ai essayé de sécuriser l'API avec les policy mais nous avons un problème avec le claims de l'utilisateur. J'ai fait beaucoup de recherches sans succès pour aujourd'hui. Je me suis aussi attaqué à la partie bannissement d'un utilisateur. Mon collègue Monsieur Morsch l'avait déjà modélisé mais j'ai adapté le formulaire car ça fonctionne par date. L'utilisateur est banni jusqu'à une certaines dates j'ai modifié le formulaire et je dois vérifier la partie traitement.
Administration | 1 | 2020-05-16 | J'ai implémenté une extension javascript pour le datepicker avec l'aide de Monsieur Allemann car il avait déjà utilisé ça dans un ancien projet. J'ai eu quelques soucis au niveau du format mais maintenant le plugin marche.
Administration | 3 | 2020-05-17 | Je modifie l'interface administration pour qu'elle ressorte mieux graphiquement et j'y ajoute des fonctionnalités comme la liste des utilisateurs. Il est possible de bannir un utilisateur et il est redirigé sur une page lui indiquant qu'il est banni de l'application.
Administration | 4 | 2020-05-18 | J'ai affiché la liste des utilisateurs pour pouvoir avoir une vue plus globale car la recherche peut être pratique mais elle limite quand même l'administrateur. J'ai pu affiché la liste des utilisateurs banni et on peut enlevé le lockout de l'utilisateur avec un simple lien. J'ai aussi affiché le nombre d'actions effectuées sur le sites et j'ai mis la possibilité de réinitialiser le quiz depuis l'interface d'administration.
Login Facebook | 5.5 | 2020-05-19 | Je peux me connecter avec Facebook et je peux récupérer les informations du compte que j'utilise mais il reste un problème au niveau des Claims que je dois résoudre après il sera possible d'utiliser l'application avec un compte Facebook. Il faut que je réfléchisse aussi à comment intégrer le profil avec l'authentification Facebook. J'ai aussi regardé dans la documentation comment récupérer différents informations qui pourrait être exploitées comme la récupération des photos ou d'autres informations.
Login Facebook | 3.5 | 2020-05-20 | Le login facebook est opérationnel et les fonctionnalités du site fonctionnent avec un compte facebook. Il faut que je fasse encore quelques changements pour l'affichage de certaines données mais on peut utiliser l'application via facebook. C'est intéressant de voir que le mot de passe n'est pas révélé par Identity dans les détails de l'utilisateur. Cela rajoute une sécurité et permet à l'utilisateur d'avoir confiance en notre application.
Login Facebook | 1.5 | 2020-05-21 | J'ai modifié le fonctionnement de l'inscription en ajoutant un champ permettant de contrôler si l'utilisateur a bien complété son compte. Il faut que j'adapte encore quelques processus mais dans l'ensemble le login facebook fonctionne parfaitement.
Spotify | 1 | 2020-05-23 | Je me suis fait quelques réflexions sur la manière d'exploiter Spotify dans notre application. J'ai modifié certains de mes documents et je vais repenser la façon d'exploiter les données de Spotify.
Spotify | 3 | 2020-05-24 | J'ai adapté l'API pour qu'elle me retourne des titres en fonction d'un titre de musique que l'utilisateur a entré et j'ai fait une méthode qui permet de récupérer l'ensemble des sons qui ont déjà été utilisé par d'autres utilisateurs. Le but est de pouvoir soit trouver un son qui n'est pas listé et de l'ajouté à nos préférences ou d'utiliser ceux qui ont déjà été mentionné dans les préférences.
Spotify + Trello | 4 | 2020-05-25 | L'utilisatuer peut désormais enregistrer une musique dans ses préférences. Le prochain objectif c'est qu'il puisse la modifier et il faut encore l'intégrer à l'algorithme. Après discussion avec le mandant nous avons modifié notre façon de gérer le projet et j'ai adapté le trello selon la demande.
Ad + Trello | 4.5 | 2020-05-26 | Correction de deux trois éléments dans le trello et intégration du CRUD pour les publicités dans la partie Administration, j'ai scaffold la base de donnée sur le projet et j'ai créé la table qui contiendra les publicités. Le CRUD fonctionne je vais maintenant essayer d'intégrer les publicités sur le site.
Publicités | 4 | 2020-05-28 | J'ai modifié le contrôleur pour les publicités j'ai eu pas mal de souci pour traiter l'image que j'ai finalement converti en bytes et en base64 pour pouvoir la décoder dans l'API. Il me reste plus qu'à faire la fonction Edit et le Delete et afficher des pubs aléatoire sur la page de l'application.
Publicités | 4 | 2020-05-29 | J'affiche des publicités sur la page d'accueil avec un lien j'ai aussi regardé pour adapter l'EDIT et j'ai effectué quelques tests sur la plateforme en DEV. Monsieur Allemann va déployer ma version et je pourrais faire des tests en production.
Test | 2 | 2020-05-30 | J'ai testé des fonctionnalités et j'ai identifié les bugs que je dois corriger.
Test + Correction | 5 | 2020-05-31 | J'ai fais divers tests et j'ai identifié les dernières corrections à faire. Je suis en train de modifier les vérifications pour le compte externe et j'ai corrigé quelques bugs sur l'interface administrateur. J'ai aussi rempli le document concept de test et procès verbal de test.
Test + Correction + ProductBacklog et SprintBacklog | 4 | 2020-06-01 | Le compte externe doit maintenant confirmer son numéro de téléphone pour pouvoir se connecter. J'ai modifié le sprintbacklog et le productbacklog et j'ai rempli encore quelques tests dans le PV. J'ai aussi effectué des vérifications côté production.
Total session | 54
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
ChatBot | 4 | 2020-06-04 | J'ai réussi à créer un chatbot qui répond à mes messages il faut maintenant que je l'intègre à SignalR et qu'il communique avec l'API.
ChatBot | 4 | 2020-06-05 | Je n'arrive pas à intéragir avec le bot autrement que par l'emulateur. Je vais essayer de l'intégrer dans la partie MVC.
ChatBot | 6 | 2020-06-06 | Toujours des erreurs dans l'intégration du Bot dans la partie MVC. Je veux réussir à faire ça avant de commencer le traitement pour être sur que je ne fasse pas du travail dans le vide. Je ne trouve pour l'instant pas vraiment de solution.
ChatBot | 3 | 2020-06-08 | Le chat bot est enfin connecté et je peux envoyer des messages et le recevoir depuis le bot. Je vais maintenant configurer les commandes.
ChatBot | 3.5 | 2020-06-09 | J'ai commencé à entrer certaines commandes et on peut les modifier en CRUD dans l'administration. Il faut que je vérifie les sessions lancées sur le bot et il faut que je configure la possibilité de bannir un utilisateur depuis le chat général.
SignalR | 2 | 2020-06-10 | Je peux maintenant afficher les utilisateur sur le chat général et quand il quitte la fenêtre ils n'apparaissent plus dans la liste des utilisateurs connectés.
ChatBot et algorithme de match | 7 | 2020-06-12 | J'ai fait quelques recherches sur le bot framework de Microsoft pour voir si je pouvais établir d'autres moyens de connexion et si je pouvais exploiter le bot de manière différentes. J'ai aussi commencé à intégrer le nouvel algorithme de match et je vais collaborer avec Monsieur Allemann durant le week-end pour pouvoir l'exploiter au mieux.
Emoji | 1 | 2020-06-13 | Les emojis sont maintenant disponible dans le chat général.
ChatBot | 7 | 2020-06-14 | Journée déploiement pour le bot. Je dois maintenant m'assurer qu'il récupère bien le token de ID4 pour pouvoir effectuer des actions sur l'API je vais voir avec Monsieur Allemann pour déployer mes changements sur ID4 et l'API pour m'assurer que cela fonctionne.
ChatBot | 4.5 | 2020-06-15 | Modification des clients dans ID4 pour pouvoir identifier le bot dans le projet. Le seul problème c'est que je n'arrive pas à passer les policy mais je peux avoir un token qui passe les éléments "Authorize" sur l'API
ChatBot | 5.5 | 2020-06-16 | Je suis parti sur une approche différente pour le bot je vais interdire l'action /ban à l'utilisateur qui n'est pas administrateur et il ne pourras pas l'envoyer au bot. J'ai donc identifié le bot et je vais tester en PROD une fois que monsieur Allemann aura publié.
ChatBot | 5 | 2020-06-18 | J'ai enfin fini le bot et je vais le tester sur la partie production. J'ai ajouté la possibilité d'envoyer des GIFS par l'intermédiaire du bot.
ChatBot | 3 | 2020-06-19 | Correction de quelques bugs de connexion avec le but
Documents | 2 | 2020-06-20 | Création des documents pour le rendu du 23.06.2020
Documents | 2 | 2020-06-21 | Update du sprintbacklog et du productbacklog et remplissage du procès verbal de test et j'ai effectué des tests en PROD
Correction de la page d'accueil | 3 | 2020-06-22 | Mise à jour de la page d'accueil
Total session | 62.5 | s
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0

## Tim Allemann
Jalon | 1 |  | Date : du 16.03.2020 au 24.03.2020
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Définition des rôles | 1 | 2020-03-16 | Définition du chef de projet (Tim Allemann) et du Scrum Master (Sébastien Berger). Nous n'avons pas réparti les tâches nous avons plutôt collaboré ensemble pour bénéficier du point de vue de tout le monde. Le journal de travail a été rédigé dans cette idée car l'équipe souhaite fonctionner ensemble pour la partie rédaction et pas en singularisation des tâches.
Rédaction de l'étude | 2 | 2020-03-16 | Nous avons commencé à élaborer l'étude de notre projet. Nous étions tous sur le document. Monsieur Berger écrivait et les autres donnaient des informations et se faisait des réflexions sur notre projet. L'apport de chacun a permis de mener à bien la rédaction de l'étude
Rédaction du plan de gestion de projet + étude | 2 | 2020-03-17 | Une fois que nous avions bien avancé l'étude du projet,nous nous sommes lancé dans la rédaction du plan de gestion de projet. Nous avons élaboré le PBS ainsi que le WBS. Monsieur Berger a parcouru le document un peu plus tôt dans la journée pour prendre connaissance des éléments à compléter.
Rédaction du mandat + étude | 2 | 2020-03-18 | Nous avons continué la rédaction de l'étude, le document a été passé en revue par l'équipe individuellement cette fois car nous n'avions pas le même planning, nous avons complété ce qui était déjà complétable dans le mandat de projet. Nous avons estimé les coûts et nous nous sommes fait beaucoup de réflexion. Encore une fois nous avons choisir de travailler en équipe et de ne pas distribuer les tâches pour pouvoir avoir le point de vue de l'ensemble du groupe.
Rédaction du mandat + finalisation de l'étude | 2 | 2020-03-19 | Nous avons finalisé l'étude de projet et le document est maintenant livrable. Monsieur Berger a parcouru une première fois le document pour l'élaboration du mandat afin identifier les points à remplir.
Rédaction du plan de gestion de projet + rédaction du mandat de projet | 2 | 2020-03-20 | Avec l'équipe nous nous sommes penché sur la rédaction complète du document. Monsieur Berger a exposé les différents points à travailler et l'équipe a collaboré pour bien avancer la rédaction du document. Monsieur Morsch a ajouté quelques éléments dans le mandat de projet car les plannings de chacun étant différentes nous n'avons pu réunir l'entier de l'équipe.
Finalisation du plan de gestion du projet + finalisation du mandat | 3 | 2020-03-21 | Nous avons finalisé le document de plan de gestion de projet, l'équipe s'est penchée sur la correction et a pu se mettre d'accord sur les points restants. Tout l'équipe s'est mis sur la finalisation du mandat de projet. Nous avons pu terminer le document, déterminer les coûts et identifer les points manquants dans le mandat.
Modification selon entretient avec le mandant | 1 | 2020-03-23 | Correction sur le document.
Variantes | 2 |  | Mis à jour et relecture des variantes
WBS | 4 |  | Mis à jour et relecture du WBS
Total session | 21
Jalon | 2
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Correction du WBS et | 1 |  | Suite à la présentation du 24,03,2020, j'ai corrigé les heures notamment pour la partie conception
ID4 | 4
ID4 certification à mettre en place | 2.5 |  | Permet de générer une certification unique pour ID4
Test deploiement Azure | 1 |  | Test réussi d'un site basique sur Azure, par contre pas la possibilité d'ajouter des certifications privées avec un abo étudiant, donc on va faire sans
Fusionner Identity de .Net Core avec ID4 | 3 |  | Mise en place de EF Sql Server
Déploiement avec la fusion identity et ID4 | 2 |  | OK ça fonctionne, j'ai créé une ressource avec 3 webApp, Id4, les api et le client MVC Par contre, je ne peux pas créer de BD pour faire fonctionner le prototype de sécurité (aparemment la licence étudiant ne le permet pas)
Distinction entre développement et production | 1.5 |  | Création de Appsettings différents selon l'environnement et adaptation du code
Test deploiement Azure avec BDD de production héberger chez Tim | 3 |  | ça fonctionne (youpi) le prototype d'authentification est maintenant fonctionnel. C’est-à-dire que le couplage Identity avec Asp.net Core fonctionne et qu'une BDD de production héberge les utilisateurs
MCD et MLD | 2 |  | Ajout des tables ID4 et compréhension du mcd de Hans
Confirmation de l'email | 1 |  | Aider Monsieur Berger avec la confirmation du mail
Passage Windesign à SQL Express puis scaffold dans la Base de données | 1 |  | Scaffold test pour voir si tout marche, OK
UseCase | 3 |  | Avancement des UsesCases
Aide à la programmation | 1.5 |  | J'ai aider Monsieur Berger en lui donnant des conseils : ne pas mettre de String en dur, comment s'utilise l'API de ID4, comment transformer du json string en objet pour faciliter l'affichage,…
UseCase | 2 |  | UseCase à finir + mettre en forme
Explication | 0.5 |  | J'ai aider Monsieur Morsch pour expliquer le fonctionnement de Id4 + expliuquer comment ajouter une erreur à un modèle pour l'afficher dans la vue.
Document prototype | 1 |  | Remplissage du document
Architecture de système | 1.5 |  | Remplissage du document
Vérification par SMS | 3.5 |  | Mise en place de la vérification par sms
Déploiement du prototype | 4.5 |  | Déploiement du prototype, cela m'a pris du temps surtout avec les user secrets, il faudrait créer un Vault Key dans Azure mais j'ai pas réussi, du coup j'ai mis dans appsettings en attendant.
Concept de test | 0.5 |  | Rajout de la partie ID4
Exigence du système | 1 |  | Elaboration qualité et concept de d'exploitation
Total session | 41
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Accéder au compte | 1.5
Effacer le compte | 4 |  | Souvent eu des problèmes quand on rajoutait des tables, il faut les drop cascade
Details compte | 1.5
Edit compte | 3
Suppression compte | 0.5
Correction de l'incrément de Hans | 2 |  | Ecriture linq ne marchait pas, J'ai aidé Monsieur Berger et montré comment faire une requête en "lambda" pour que ce soit plus épurée compréhensible et surtout fonctionnelle
Ajout de la tracabilité | 2 |  | reste à stocker dans la bdd
Ajout de la table User Log et ajout dans les modèles existants | 2 |  | Sert à stocker la trace de l'utilsateur (ip et quel page il a visité)
Correction pour le tracage de l'ip | 1.5 |  | Il manquait une dépendance d'injection…
Ajout du tracage | 2 |  | Permet de sélectionner quelles actions l'on veut tracer
Corriger le delete car pas de cascade sur User | 1.5 |  | script de la base de données mal faite, j'ai du corriger
Correction de AdminController | 0.5 |  | Hans a mis un controller qui ne se compile pas sur le Git
Système de paiement avec Stripe | 1.5 |  | J'ai effectué un test avec succès
Stripe | 3.5 |  | Initialisation du paiement avec Stripe, intilialiser la charge, créer la vue avec le formulaire
Stripe | 1 |  | Créer un point d'accès pour Stripe (webHook) qui permetera de recevoir du Json de la part de Stripe ( ex: paiement réussi)
Stripe | 4.5 |  | Choix de l'abonnement ou historique + mise en production
Image | 3.5 |  | Mise en place de la class Image
Role | 3 |  | J'ai aidé Hans pour qu'il puisse mettre en place les roles, vu qu'il arrivait pas On ne peut pas utiliser les role avec [Authorize(Role="Admin")], avec Id4 il faut passer les roles dans un claim puis initialiser les policy dans le startup, pour qu'on puisse utiliser un [Authorize(Policy="Admin")], ce qui est bien dans le fait de passer les roles dans un claim, c'est que si on est sur une plateforme (exemple Xamarin) on peut également les récupérer
Image | 2 |  | Correctionde l'api pour les images pour la production (utiliser Path.Combine m'a permis d'éliminer les erreurs)
Déploiement | 1 |  | Déploiement, deux trois corrections fait avec Monsieur Berger pour sa partie
Test | 3 |  | Effectuer divers test sur l'application pour voir si des erreurs se généraient
Code review | 2 |  | J'ai effectuer du code review avec Monsieur Berger pour sa partie, mais c'est pas encore fini
Documents | 1 |  | Concept de test et procès verbal de test à remplir
Relecture des livrables | 2
Total session | 50
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Gestion des images de profil | 2.5 |  | Côté administrateur
Communication générale | 3 |  | Hub avec un chat général
Proposer un abonnement à l'affichage des matchs | 3
Authorize, gestion d'accès | 3 |  | Correction en seulement pour que roles avec policy et authorize fonctionne correctement
Déploiement | 2 |  | Abonnement expiré, j'ai du refaire un compte étudiant et recréer toutes les ressources
Explication sur l'application à Paul | 1
Automatisation du matching | 3.5 |  | Doit correspondre à 75%
Automatisation du matching | 5 |  | Doit correspondre à 75%
Aide Paul | 0.5
Automatiser les matchs | 3.5 |  | 15h48
Aide Paul | 0.25
Mise en production | 1.5 |  | Correction pour que le déploiement fonctionne
Ajout webcam pour les photos de profils | 2.5
Déploiement | 2 |  | Bug au déploiement, l'application API buguait en boucle, j'ai trouvé en hébergeant sur mon rasberry
Appel audio entre deux membres aléatoire | 4 |  | prototype fonctionne
Correction de l'algorythme de match | 2.5 |  | Quelqu'un a touché à l'alogoirtihme, j'ai du le corriger
Elaboration des documents et contrôle du déploiement | 3
Total session | 42.75
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Correction du code | 1.5 |  | Ne se compiler plus, j'ai du revenir en arrière dans la brache git
Implémentation d'une censure dans le chat général | 2 |  | Permet de filtrer les ghros mots
Signal R dans chat privé | 3 |  | Permet d'avoir un chat en live
Signal R dans chat privé | 3 |  | idem
Censure | 4 |  | correction de la censure et ajouts de mots bloqués
Crud insulte | 3 |  | pour coté admin
Ajout censure sur chat | 4 |  | ajout du nuget dans le chat
correction chat prive | 2.5 |  | petit bug à corriger
Mise en place singleton chat | 3 |  | Permet de retrouver la connexion de l'expéditeur et du recepteur
Correction du chat | 4 |  | ne marchait plus en prod
Correction de l'algorithme de match | 3 |  | ne marchait plus avec le quiz
Bug en production a corriger | 2.5
Search cassé à corriger | 2.5 |  | a cause des nouvelles tables
Trouver une solution pour retrouver la connexion de l'expéditeur du chat | 2
Azure bloqué pour compte désactivé | 1
Correction du code avec nouvelle Base de données | 2
Implémentation des photos dans la page détails | 3
Recherche sur signal R de Azure | 2 |  | ça vaut pas la peine et on a pas l'abonnement nécessaire
Bug | 3.5 |  | Correction de bug pour la production
Total session | 51.5

## Hans Morsch
Jalon | 1 |  | Date : du 16.03.2020 au 24.03.2020
Tâche | Durée | Date | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Définition des rôles | 1 | 2020-03-16 | Définition du chef de projet (Tim Allemann) et du Scrum Master (Sébastien Berger). Nous n'avons pas réparti les tâches nous avons plutôt collaboré ensemble pour bénéficier du point de vue de tout le monde. Le journal de travail a été rédigé dans cette idée car l'équipe souhaite fonctionner ensemble pour la partie rédaction et pas en singularisation des tâches.
Rédaction de l'étude | 2 | 2020-03-16 | Nous avons commencé à élaborer l'étude de notre projet. Nous étions tous sur le document. Monsieur Berger écrivait et les autres donnaient des informations et se faisait des réflexions sur notre projet. L'apport de chacun a permis de mener à bien la rédaction de l'étude.
Rédaction du plan de gestion de projet + étude | 2 | 2020-03-17 | Une fois que nous avions bien avancé l'étude du projet,nous nous sommes lancé dans la rédaction du plan de gestion de projet. Nous avons élaboré le PBS ainsi que le WBS. Monsieur Berger a parcouru le document un peu plus tôt dans la journée pour prendre connaissance des éléments à compléter.
Rédaction du mandat + étude | 2 | 2020-03-18 | Nous avons continué la rédaction de l'étude, le document a été passé en revue par l'équipe individuellement cette fois car nous n'avions pas le même planning, nous avons complété ce qui était déjà complétable dans le mandat de projet. Nous avons estimé les coûts et nous nous sommes fait beaucoup de réflexion. Encore une fois nous avons choisir de travailler en équipe et de ne pas distribuer les tâches pour pouvoir avoir le point de vue de l'ensemble du groupe.
Rédaction du mandat + finalisation de l'étude | 2 | 2020-03-19 | Nous avons finalisé l'étude de projet et le document est maintenant livrable. Monsieur Berger a parcouru une première fois le document pour l'élaboration du mandat afin identifier les points à remplir.
Rédaction du plan de gestion de projet + rédaction du mandat de projet | 2 | 2020-03-20 | Avec l'équipe nous nous sommes penché sur la rédaction complète du document. Monsieur Berger a exposé les différents points à travailler et l'équipe a collaboré pour bien avancer la rédaction du document. Monsieur Morsch a ajouté quelques éléments dans le mandat de projet car les plannings de chacun étant différentes nous n'avons pu réunir l'entier de l'équipe.
Finalisation du plan de gestion du projet + finalisation du mandat | 3 | 2020-03-21 | Nous avons finalisé le document de plan de gestion de projet, l'équipe s'est penchée sur la correction et a pu se mettre d'accord sur les points restants. Tout l'équipe s'est mis sur la finalisation du mandat de projet. Nous avons pu terminer le document, déterminer les coûts et identifer les points manquants dans le mandat.
Modification selon entretient avec le mandant | 1 | 2020-03-23 | Correction sur le document.
Exigences du système | 3 |  | Création et mise à jour des exigences du systèmes
Lien avec la stratégie et mise en œuvre des prescrip-tions | 0.5 |  | Création du contenue
Risques | 2.5 |  | Création et mise à jour des risques
Total session | 21
Jalon | 2
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Première rédaction des User Stories | 2 | 24.03.2020 | Création des User Stories, j'ai identifié par rapport au PBS les différentes Stories du projet et mes collègues passeront le document en revue pour apporter leur point de vue. Nous avons actuellement 15 User Stories à mon premier passage.
MCD | 4 | 25.03.2020 | Réflexion sur la logique de matching Création des premières tables et relations
Use Case | 2 | 28.03.2020 | Ajouter de l'abonnement et de la communication.
IdentityServer4 | 1 | 28.03.2020 | Tutoriel Suivi
SQL | 3.5 | 29.03.2020 | Création du script SQL et MLD Mise à jour du MCD selon les nouvelles contraintes d'Identity
Use Case | 1 | 29.03.2020 | Ajout de la vérification du compte
MCD+MLD+SQL | 4.5 | 30.03.2020 | Correction et mise à jour de la base de données Finalisation de la base de donnée
Recherche sur les profils | 3 | 01.04.2020 | Recherche sur les différentes personnalités possible pour le matching Création d'un fichier de description clair sur excel
Incrément | 7 | 02.04.2020 | Création d'une application Web pour le login des utilisateurs avec la base de donnée: Générations des models Génértaions d'dentity Calquer notre modèle sur Identity
Incrément | 4.5 | 03.04.2020 | Créations d'un utilsateur avec les nouvelles contraintres du modèle Accés à la page personnel de l'utilisateur
Incrément | 4.5 | 04.04.2020 | Création du contrôleur du choix des profils
Incrément | 8 | 05.04.2020 | Affichage des filtres Affichage des profils correspondant aux filtres
Incrément | 6 | 06.04.2020 | Like Fonctionnel UnLike Fonctionnel
Total session | 51
Jalon | 3
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
MCD | 3 | 13.04.2020 | Mise à jour de la base de données selon les nouvelles contraintes du programme MCD MLD SQL
Admin | 4 | 27.04.2020 | Création contrôlleur côté API Créaction MVC côté AppWeb
Admin | 4.5 | 28.04.2020 | Index terminé Search en cours Details en cours
Admin | 4 | 01.05.2020 | Search terminé
Admin | 4 | 03.05.2020 | Details terminé Edit en cours Delete en cours
Admin | 5 | 04.05.2020 | Edit terminé Delete terminé
Admin | 9 | 06.05.2020 | Amélioration des tâches précèdentes (Gestion des exceptions) Gestion des rôles commencé Afficher rôles Ok Créer rôle Ok Ajouter rôle a un utilisateur en attente
Admin | 9 | 07.05.2020 | Ajout d'un rôle à un utilisateur OK Supprimer un rôle d'un utilisateur OK Ajout des Autororize sur les controlluers en attente
Admin | 4.5 | 08.05.2020 | Ajout des authorize avec Tim En Test
Admin | 2 | 10.05.2020 | Applications des claims en cours
Admin | 8 | 11.05.2020 | Acces Controleur Admin Succes Acces selon Policy Echec
Total session | 57
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Admin | 4 | 15.05.2020 | Recherche de comment rénitilialiser un mot de passe sans utiliser UserManger d'Identtity
Admin | 4.5 | 18.05.2020 | Génération de mot de passe en cours en attente de confirmation côté user
Admin | 3 | 19.05.2020 | Génération de mot de passe OK Hashage OK Envoie du mail OK Test de connexion avec le nouveaux mot de passe OK
User | 1.5 | 19.05.2020 | Recherche sur l'implémentation d'un chat privé
User | 4 | 22.05.2020 | Création de la logique est de l'interdace graphique du chat
User | 8 | 24.05.2020 | Finalisation du chat Envoie des messages OK Affichage des messages OK
User/Admin | 5 | 25.05.2020 | Résolution des problèmes de suppression de compte qui avait un like côté user et admin
User | 3 | 26.05.2020 | Chat corrigé Début du signalement et bloquage d'utilisateur
User | 3 | 29.05.2020 | Permet à l'utilisateur de signaler un utilisateur Raison, nom, details OK Email reçu OK
Production | 3 | 30.05.2020 | Test rénitialisation mot de passe côté administrateur OK Test envoie de mail à l'administrateur pour signalement d'un utilisateur OK Test Chat Echec les messages ne s'affiche pas des 2 côtés Correction du chat Test Chat Ok
Production | 4 | 31.05.2020 | Debug du unlike Unlike corrigé
Total session | 43
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
User/Admin/DB | 5 | 08.06.2020 | Faire fonctionner le projet à l'ES Modification de la base données opour pouvoir Ignorer un utilisateur OK Mise à jour de la base de donnée pour savoir si le compte viens de facebook Ok Change de la recherche Admin pour les utilisateurs non Facebook seulement Changement l'ors d'un like l'utilisateur liker n'est pas ignorer par défaut
User | 5 | 15.06.2020 | Tentative de récupérer l'd de l'utilsateur Facebook NOK Utilisation de l'API Facebook pour les photos OK
User | 5 | 16.06.2020 | Tentative de récupérer l'd de l'utilsateur Facebook NOK Utilisation de l'API Facebook pour les photos OK
User | 5 | 17.06.2020 | Abondant de la tâche rédupérer les photos de facebook Recherche sur la possibilité d'avoir plusieurs langues
User | 12 | 18.06.2020 | Mise en place des langues côtés HTML Ok
User | 5 | 19.06.2020 | Mise en place des langues côtés HTML suite Ok
User | 8 | 20.06.2020 | Mise en place des langues côtés HTML suite Ok
User | 8 | 21.06.2020 | Mise en place des langues côtés HTML suite Ok
User | 6 | 22.06.2020 | Mise en place des langues côtés HTML suite Ok Action ignorer utilisateur Test
Total session | 59
Jalon | 6
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Total session | 0

## Paul Gillet
Jalon | 4
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Reprise du projet | 4 | 2020-05-18 | Présentation des choses qui ont été faites et assignation à des tâches. Explication de ce qui doit être fait.
Modification interface administration -Commencement CRUD Sexes | 4 | 2020-05-19 | Création avec l'api du CRUD pour les sexes côté admin. Affichage des Sexes, affichage des détails
Modification interface administration - Finalisation CRUD Sexes | 3 | 2020-05-25 | Modification et suppression des Sexes
Modification interface administration - interface Sexualités | 2 | 2020-05-25 | Affichage, création, modification, suppression des sexualités
interface Corpulences | 6 | 2020-05-26 | "
interface Religions
interface Styles
interface Questions
interface Profils
interface Reponses
interface Cheveux tailles
interface Cheveux couleurs
Recherche pour les demandes de contact | 1
Demandes de contact | 2.5 | 2020-05-27 | Création de l'interface et modification du script SQL afin d'ajouter des tables dans la BD
| 4 | 2020-05-28 | Côté admin: Affichage de toutes les réponses d'une demande de contact
| 4 | 2020-05-29
| 4 | 2020-05-31 | Côté utilisateur: affichage des demandes de contact de l'utilisateur connecté
Test | 1.5 | 2020-06-01 | Procédure de test: quand je veux voir les réponses, je ne peux voir que le texte et la valeur de la réponse, il manque l'affichage du profil et de la question.
Total session | 36
Jalon | 5
Tâche | Durée |  | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Demandes de contact | 2 | 2020-06-04
| 4 | 2020-06-08 | Retour à l'ES, il faut remettre l'environnement en place. Côté utilisateur: création d'une demande de contact
| 3 | 2020-06-09 | Je n'arrive pas à passer l'id de la demande de contact entre la vue et le controlleur afin qu'un admin/utilisateur puisse répondre dans la demande de contact
| 5 | 2020-06-10 | J'ai trouvé une solution mais elle n'est pas "propre", j'écris en dur le chemin de la page
| 5 | 2020-06-11
| 2 | 2020-06-13 | Finalisation des demandes de contact et test
Adminsitration de l'application | 4 |  | Interdction de supprimer un administrateur depuis l'inferface admin s'il n'en reste qu'un seul
| 4 | 2020-06-15
Demandes de contact | 2 | 2020-06-16 | Debug, la modification ne fonctionnait plus + ajout de balise permettant de résoudre ou rouvrir les demandes de contact
Adminsitration de l'application | 4 |  | Affichage des préférences communes
| 4 | 2020-06-17
| 3 | 2020-06-18
Test et debug en prod | 2 | 2020-06-21 | Quand on liste les demande de contact seul l'id de celui qui l'a fait est montré au lieu de son nom d'utilisateur
Procedure de test | 2 | 2020-06-22 | Remplissage des documents
Total session | 46